## Sheet1
프로젝트 리더 : 클라크 켐벨 |  |  |  |  | 프로젝트명 : 자동화 물류센터(ADC) | [15 empty] | 일자 : 2024년 12월 1일
프로젝트 목표 : 유통 리엔지니어링 - 30% ROI
목표 |  |  |  | 주요 과업 |  | 프로젝트 완료 목표 : 2025-12-31 | [11 empty] | 담당자 / 우선순위
O |  |  | 1 | 계약 발주 및 사업자 선정 |  | ● | ● | [10 empty] | A
O |  |  | 2 | 부지 해체 |  | ● | ○ | [10 empty] | A | B
| O |  | 3 | 시스템 소프트웨어 설계 |  | ● | ● | ○ | ○ | [9 empty] | B | A | B
| O |  | 4 | 컴퓨터 하드웨어 사양 |  | ● | ● | ○ | [11 empty] | A
|  | O | 5 | 워크스테이션 설계 |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | B | C |  | A
O |  |  | 6 | 주차 설비 및 조경 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | A |  |  | B
O |  |  | 7 | 기반 공사 |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | A
O |  |  | 8 | 기둥과 들보 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | A
O |  |  | 9 | 지붕공사 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | A
O |  |  | 10 | 바닥재 마감 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | A | C |  | B
O |  |  | 11 | 외장 및 유리 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | A |  |  | B
| O |  | 12 | 컴퓨터 하드웨어 설치 | [8 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A | C
O | O |  | 13 | 선반 설치 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A |  | B
O | O |  | 14 | 자동크레인 설치 | [7 empty] | ○ | ○ |  |  |  |  | B | A | B | B
O | O |  | 15 | 컨베이어 설치 | [8 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | B | A | B | B
| O |  | 16 | 소프트웨어 설계 및 설치 |  | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | B | A | B
|  | O | 17 | 사용자 교육 | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | A | C | B
O |  |  | 18 | 발코디바닥 마감 | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | A | B |  | B
|  | O | 19 | 워크스테이션 및 가구 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | B | B |  | A
|  | O | 20 | 인력 이동 | [11 empty] | ○ |  |  | B |  | A
|  | O | 21 | 재고품 이전 | [11 empty] | ○ | ○ |  | A | B | B
|  | O | 22 | 직원 배치 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | B |  | A
| O |  | A | 내부 소프트웨어 가동 | [15 empty] | A | B
| O |  | B | 외부 소프트웨어 가동 | [14 empty] | B | A
| O |  | C | 통합 소프트웨어 가동 | [14 empty] | B | A | B
O | O | O | D | 완전 통합 가동 | [14 empty] | B | A | B
O | O | O | E | 정시 개장 | [13 empty] | A | A | A | A
건물 완공 | 시스템 가동 | 인력 배치 |  |  |  | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 데니스 | 웨인 | 클라우스 | 데이브
건물 $600만
시스템 $300만
인력 $50만
ABC 프로젝트는 2025년 1월에 시작해 2025년 12월 31일에 완료할 예정임.
1,000만 달러의 비용으로 최초 투자수익 30%를 달성할 것임.
`
주요 과업
목표
요약 및 전망
목표 기일
비용